## План мероприятий
План мероприятий по подготовке автопарка к осенне-зимнему периоду 20__–20__ гг.
Организация: ______________________________ |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: ____________ / ____________
«___» ____________ 20__ г.
№ | Раздел | Мероприятие | Рекомендуемый этап | Срок | Ответственный | Отметка о выполнении | Примечание
1 | Организация | Издать приказ о подготовке автопарка к осенне-зимнему периоду, назначить ответственных | Сентябрь
2 | Организация | Составить перечень техники, подлежащей подготовке (гос. номер, модель, место стоянки) | Сентябрь
3 | Организация | Проанализировать отказы и простои прошлой зимы, выделить слабые места | Сентябрь
4 | Организация | Рассчитать потребность в АКБ, шинах, жидкостях, фильтрах и запчастях; подать заявки поставщикам | Сентябрь
5 | Инфраструктура | Проверить отопление боксов, ворота, освещение территории, подогрев на открытой стоянке | Сентябрь–октябрь
6 | Техника | Провести сезонное обслуживание по регламенту изготовителя техники | Октябрь
7 | АКБ | Проверить заряд, напряжение и пусковой ток под нагрузкой; заменить батареи с отклонением от паспортных характеристик | Октябрь
8 | Система охлаждения | Проверить температуру замерзания и уровень охлаждающей жидкости, герметичность, термостат | Октябрь
9 | Масла | Проверить соответствие моторного и трансмиссионного масла сезону по рекомендациям изготовителя | Октябрь
10 | Топливная система | Заменить топливные фильтры, слить отстой, проверить подогрев фильтра; перейти на топливо по сезону | Октябрь–ноябрь
11 | Отопители | Проверить автономные отопители и предпусковые подогреватели (свеча, насос, вентилятор); отремонтировать или установить | Октябрь
12 | Электрооборудование | Проверить генератор, стартер, проводку, освещение и световую сигнализацию | Октябрь
13 | Тормозная система | Проверить осушитель воздуха и влагоотделители пневмопривода, слить конденсат | Октябрь
14 | Кабина и салон | Проверить отопитель салона, уплотнители дверей, стеклоочистители; залить незамерзающую омывающую жидкость | Октябрь
15 | Шины | Проверить остаточную глубину протектора и повреждения; установить зимние шины (для M1 и N1 обязательны с декабря по февраль) | Ноябрь
16 | Комплектация | Укомплектовать технику на зиму: буксирный трос, лопата, при необходимости цепи противоскольжения | Ноябрь
17 | Персонал | Провести сезонный инструктаж водителей об особенностях эксплуатации в осенне-зимний период | До начала сезона
18 | Запас | Сформировать неснижаемый запас: АКБ, фильтры, свечи, лампы, щётки, жидкости | Октябрь
19 | Контроль | Провести комиссионную проверку готовности каждой единицы техники | Ноябрь
20 | Контроль | Составить отчёт о готовности автопарка и передать руководителю | Ноябрь
21
22
23
24
25
Выполнено:
Шаблон: grandautosnab.ru